## Tabelle1
Tätigkeitsplanung
N00bsoft (also called The Hobbits)
Legende
Planung | XXXXXXX | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 01 | KW 02 | KW 03
Istwert | XXXXXXX
Meilensteine
Präsentation
Weihnachtsferien
Abgabe, Präsentation
Tätigkeiten
Informieren, Vorbereitung:
Projektstart, Sitzung zum Zuteilen der Teilgebiet-Teams |  | X
Planen:
Kurzer Abriss über Projektstartsitzung protokollieren |  | X
Zeitplan erstellen |  | X
Entscheiden:
Protokoll definieren (JSON Werte, Kommunikationsablauf) |  |  | X | X
Realisieren:
Server-Software:
- API des Webhuesli ansaugen und alle Elemente testen |  |  | X | X
- Temperaturregelung |  |  | X |  | X
- Socket bereitstellen und JSON parsing |  |  | X | X | X
Website:
- Website designen (HTML und CSS) |  |  | X | X | X
- Bilder einbinden und mit Canvas herumhöien |  |  |  | X | X
- JavaScript Socket Anbindung |  |  | X | X | X
Kontrollieren/Auswerten:
Tests durchführen |  |  |  |  | X | X
Fehlerkorrekturen, Verbesserungen | [5 empty] | X
Dokumentation:
Zeitplan nachführen |  |  | X | X | X | X
Inline-Code Dokumentation komplettieren | [5 empty] | X